## Hoja1
Leyenda
Listo
En proceso
Por iniciar
|  |  | Participantes / Involucrados |  |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17
| DESCRIPCION | Enlaces de referencia al Manual de aTurnos | Cliente | aTurnos | Inicio | Fin
1 | Start-up / Reunión de Kick-off |  | Director y/o Jefe de Proyecto, Responsables de Planificación y Responsable de RRHH | Director y/o Jefe de Proyecto aTurnos
Definición del analisis funcional, es decir, las funciones que va realizar el cliente en aTurnos. Acotar las funcionalidades que se van a utilizar en el proyecto.
Estructura organizativa: Definir la jerarquia en aTurnos (por Unidades Organizativas, Departamentos, Servicios, Managers, etc) que se van a utilizar en aTurnos y su correspondiente nivel de permisos y accesos
Identificación de los equipos Piloto. Identificación de los key users para los pilotos, asi como los responsables en aTurnos/ Cliente
| Definición de responsables y sus roles (Administradores y Superusuarios) para aTurnos. Los perfiles del cliente que acceden al sistema y las funciones que tiene cada uno. | Roles de usuario en aTurnos
| Identificar los datos maestros de los empleados, convenios, equipos, estructuras, etc. Estos datos se informarán en aTurnos, y se define cuáles vienen de terceros (maestro de empleados, como: altas, bajas, absentismos, etc) y algunos que excepcionalmente se mantienen desde aTurnos. | Ajustes del equipo
Identificar los flujo de datos y otras integraciones. ¿Qué sistemas se tienen que integrar y qué datos: Control de presencia, tareas, operaciones, agendas, etc.?
| Identificar la necesidad de conceptos de nómina a exportar desde el sistema para ver si el desarrollo actual cumple el alcance. | Exportación nóminas
Validar el funcional con todos los puntos anteriores confirmados para el arranque de los pilotos. Documento adjuntado al contrato.
2 | Formación de Superusuarios/ Jefes de Proyecto en pilotos. Revisión en detalle de las funcionalidades de aTurnos por la dirección del proyecto | Formación en item de RRHH | Director y/o Jefe de Proyecto, Responsables de Planificación y Responsable de RRHH | Jefe de Proyecto aTurnos
Formaciones sobre funciones de RRHH: Control del maestro de empleados, Estadísticas, Clonaciones, Reportes, Nómina, entre otros
Formaciones sobre funcionalidad de módulos adicionales: Control de presencia, costes, operaciones, tareas, entre otros.
Formación sobre el mantenimiento del sistema: Altas y bajas de personal, restricciones, absentismos, nuevos turnos de trabajo.
| Acceso al piloto a los Superusuarios y Jefes de proyecto | Activar usuarios | _ | Jefe de Proyecto aTurnos
3 | Integración de datos de maestros de empleados. Definición de Turnos, Absentismos, Restricciones. Pefiles de accceso a aTurnos | Importar. Modelo de ficheros para aTurnos | Jefes de Proyecto, Responsable de RRHH | Jefe de Proyecto aTurnos
| Envío de plantilla de datos al cliente (Maestro empleados, absentismos, Turnos, Restricciones, Configuración Gral) |  | _ | Jefe de Proyecto aTurnos
| Carga de ficheros a aTurnos. El cliente suministra estos datos y son las primeras pruebas de integración por API o carga de Archivo. |  | Jefes de Proyecto, Responsable de RRHH | _
| Creación de datos para gestión de tiempos: tipos de turno, tipos de horas, absentismos en aTurnos | Importar absentismos | Jefes de Proyecto, Responsable de RRHH | Jefe de Proyecto aTurnos
| Creación de Restricciones en el sistema y Configuración general de los equipos. Horas Convenio, Festivos, Nocturnidad, Flujos de aprobación | Restricciones
| Definición de Conceptos de cálculo. Definición de Conceptos de nómina y de plantilla de nómina | Conceptos de cálculo
Conceptos de nómina
Plantilla de nómina
4 | Reunión para revisión de requerimientos y necesidades de planificación |  | Jefes de Proyecto, Responsables de Planificación y Responsable de RRHH | Jefe de Proyecto aTurnos
Validación de la información registrada y de la configuración general del equipo
Definir las necesidades de planificación de las áreas, demandas, restricciones aplicables en la planificación
Validación de nuevos desarrollos y revisión para Identificar las posibles adaptaciones del sistema según necesidades de planificación detectadas posteriormente
5 | Planificación y puesta en marcha de los equipos piloto |  | Jefes de Proyecto, Responsables de Planificación y Responsable de RRHH | Jefe de Proyecto aTurnos
| Soporte de ayuda en la planificación con patrones de turno, la calculadora u operaciones. Creación de las curvas de demanda | Funcionalidad de la Calculadora
| Módulo de operaciones: Ajuste de turnos. Aplicar la propuestas en el cuadrante | Módulo de Operaciones
Verificación de la adecuación con el convenio vigente, cumplimiento de las restricciones y de coberturas.
Identificación de posibles barreras en el proceso de planificación
6 | Formación en la herramienta de planificación/operartiva diaria del piloto. Mandos intermedios | Formación de operaciones y planificaciones diarias | Jefes de Proyecto, Responsables de Planificación | Jefe de Proyecto aTurnos
Proceso de planificación definido y presentación de la funcionalidad definida
Acciones en el cuadrante. Estadísticas. Proceso de aprobación de peticiones y/o cambios
Funcionalidad de módulos adicionales. Operaciones: Demandas, modificación de la cobertura, etc.
Mantenimiento del sistema: Altas y bajas de personal, restricciones, absentismos, nuevos turnos de trabajo (Según los roles establecidos)
| Acceso a los mandos intermedios al sistema | Activar usuarios | _ | Jefe de Proyecto aTurnos
7 | Validación del proceso de planificación y/o operativa diaria del sistema. Validación de pruebas equipos piloto |  | Jefes de Proyecto, Responsables de Planificación | _
Revisión del proceso de planificación y resolución de dudas y analisis de problemas
| Validación del correcto proceso de información de los eventos de la operativa diaria (absentismo y horas, cambios de turno, peticiones, etc.) y su flujo de aprobación | Operativa del turno
Planificación del día
| Revisión de las estadísticas y/o reportes para validación de los datos generados | Estadísticas para Administradores
Informar a aTurnos las adaptaciones requeridas (en caso de necesitarlo) por los mandos intermedios
| Resolución de dudas a mandos intermedios de todo el proceso. |  | Jefes de Proyecto, Responsables de Planificación | Jefe de Proyecto aTurnos
| Estadísticas de nómina: Revisión de las variables de nómina. Cierre del cuadrante | Estadísticas entre fechas | Director y Jefes de Proyecto, Responsables de Planificación, Responsable de RRHH | Director y/o Jefe de Proyecto aTurnos
Estadísticas diarias
Exportación de fichero
8 | Validación de los pilotos y planficación de roll-out: El sistema cumple todas las funcionalidades requeridas |  | Jefes de Proyecto, Responsables de Planificación | _
Definición de tiempos y equipos que pasarán a productivo fuera del piloto hasta completar el proyecto
| Revisión de la documentación final de proyecto: funcional, manuales, informes de integración, Faqs, etc. | Activar usuarios | _ | Jefe de Proyecto aTurnos
| Reunión de finalización de proyecto. Traspaso a Soporte |  | Director y Jefes de Proyecto, Responsable de RRHH | Jefe de Proyecto aTurnos, Area de Soporte
| Go Life! |  | Director y Jefes de Proyecto, Responsable de RRHH | Director y/o Jefe de Proyecto aTurnos

## Hoja2
Horas año por defecto
Horas mensuales por defecto
Horas semanales por defecto
Horas por dia
Inicio de Nocturnidad
Fin de Nocturnidad
Horas extra anual
Horas complementarias por defecto